## WBS
먼슬핏 온라인 쇼핑몰 웹 애플리케이션 구축 WBS
[14 empty] | 11 | [29 empty] | 12
단계 | 활동 | 작업명 | 주요기능 | 부속기능 | Model | View | Controller | DTO | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요기간 | 산출물 | time axis 2022-11-01 to 2022-12-28
분석 | 요구사항 정의 |  | 전체기능
고객요구사항 취합
기획 회의
| 요구사항 분석 |  | 전체기능
고객 요구사항 분석
시스템 분석
운영환경 분석
요구기능 분석
프로토타입 제작
고객 검토 및 승인
설계 | 설계준비 |  | 전체기능
기획 실무 회의
컨텐츠 준비
컨텐츠 수집
시안 검토
| 시스템 설계 |  | 전체기능
스토리보드 작성
스토리보드 검토
흐름 설계
| 화면 설계 |  | 전체기능
메인 화면 설계
서브 화면 설계
| 기능 설계 |  | 전체기능
클래스 설계
테이블 설계 및 정의
기능 모델 설계
개발 | 개발 준비 |  | 전체기능
공통 개발 가이드
화면 구현 가이드
기능 구현 가이드
| UI 디자인 |  | 전체기능
메인 레이아웃 디자인
서브 레이아웃 디자인
상세 레이아웃 디자인
| UI 구현 |  | 전체기능
메인 템플릿 제작
서브 템플릿 제작
상세 템플릿 제작
입력 양식 템플릿 제작
기능 구현
|  | 메인 기능 | 공지사항
글 쓰기
글 목록
글 상세보기
글 변경
글 삭제
회원
회원가입
로그인
로그아웃
회원 정보확인
회원 정보변경
회원 탈퇴
회원 관리 목록
상품
상품 등록
상품 목록
상품 상세보기
상품정보변경
상품 입고
상품 삭제
판매
판매 및 결제
판매 목록
판매 상세보기
배송 처리
배송 처리 수정
구매 목록
구매 상세보기
배송 정보 수정
구매 취소
배송 관리 목록
배송 조회
장바구니
장바구니 담기
장바구니 목록
장바구니 판매
장바구니 삭제
테스트 | 테스트 준비 |  | 전체기능
테스트 계획
단위 테스트 케이스
통합 테스트 케이스
| 단위 테스트 |  | 단위기능
단위 테스트 실시
단위 테스트 보고
| 통합 테스트 |  | 전체기능
통합 테스트 실시
통합 테스트 보고
고객 검토 및 승인